## Sheet1
Project Name: | Sitara
DASH | Mazie
| Melinda | Project Start | 2020-02-02
|  | Display Week | 2 |  | 2020-02-03 |  |  |  |  | 2020-02-08 |  |  |  |  | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-18 |  |  |  |  | 2020-02-23 |  |  |  |  | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-09 |  |  |  |  | 2020-03-14 |  |  |  |  | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  |  |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-08 |  |  |  |  | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  |  |  |  | 2020-04-23 |  |  |  |  | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-03 |  |  |  |  | 2020-05-08
 | time axis 2020-02-03 to 2020-05-08
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END
1. Create an UML diagram through Lucidcharts , Github Repo. |  | 100% | 2020-02-03 | 2020-02-07
2. Create the IEEE Standard required Documentation |  | 100% | 2020-02-10 | 2020-02-14 | bar: 2020-02-03 to 2020-02-07
3. Create the Gantt Charts, Roles and responsibilties, and Finish Required Documents. |  | 50% | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2020-02-10: 0; 2020-02-11: 0; 2020-02-12: 0; 2020-02-13: 1; 2020-02-14: 1
4. Create clear methods and variables for Client Object. |  | 0% | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 2020-02-17: 0; 2020-02-18: 0; 2020-02-19: 0; 2020-02-20: 0; 2020-02-21: 0
5. Work on All Objects (methods, Variables, classes, Attributes). |  | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-02-24: 0; 2020-02-25: 0; 2020-02-26: 0; 2020-02-27: 0; 2020-02-28: 0
6. Basic command line program to test functions (simulate fastrak capture). |  | 0% | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-02: 0; 2020-03-03: 0; 2020-03-04: 0; 2020-03-05: 0; 2020-03-06: 0
7. Create API functions. |  | 0% | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-09: 0; 2020-03-10: 0; 2020-03-11: 0; 2020-03-12: 0; 2020-03-13: 0
8. Setup local database & test API functions (local network)(verify all http methods(get, post, put, delete)) |  | 0% | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-03-16: 0; 2020-03-17: 0; 2020-03-18: 0; 2020-03-19: 0; 2020-03-20: 0
9. Spring Break |  | 0% | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2020-03-24: 0; 2020-03-25: 0; 2020-03-26: 0; 2020-03-27: 0
10. Setup online database, test networking(set up firewall to allow external network access) |  | 0% | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 2020-04-01: 0; 2020-04-02: 0; 2020-04-03: 0
11. Connect command line program to online database. |  | 0% | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-06: 0; 2020-04-07: 0; 2020-04-08: 0; 2020-04-09: 0; 2020-04-10: 0
12. . JUnit testing |  | 0% | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-04-13: 0; 2020-04-14: 0; 2020-04-15: 0; 2020-04-16: 0; 2020-04-17: 0
13. JUnit testing |  | 0% | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-04-20: 0; 2020-04-21: 0; 2020-04-22: 0; 2020-04-23: 0; 2020-04-24: 0
14. Consider some form of GUI(Maybe website) |  | 0% | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2020-04-27: 0; 2020-04-28: 0; 2020-04-29: 0; 2020-04-30: 0
15. Finalize everything for presentation |  | 0% | 2020-05-07 |  | 2020-05-01: 0; 2020-05-02: 0; 2020-05-03: 0; 2020-05-04: 0